## Str tyt.
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania:
Remont wnętrza budynku Przychodni Rejonowej nr 2 w Jędrzejowie z uwzględnieniem dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej. ETAP II
Inwestor:
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. B. Chrobrego 4, 28-300 Jędrzejów
Koszty netto parter |  | 0
Koszty netto piwnica |  | 0
Razem koszty netto |  | 0
Podatek VAT 22% |  | 0
Wartość kosztorysowa |  | 0
Sporządził:
Wskaźniki cenowe na podstawie:
1. analiza własna
2. dane rynkowe
Jędrzejów lipiec 2010r

## Parter
PARTER BUDYNKU
Lp. | Roboty scalone | jednostka | obmiar | cena | wartość
pom nr 1
| rozebranie ścianki gr. 12 cm | m2 | 21.525 | 0 | 0
| zaprawienie z tynku po skuciu ścian | m2 | 4.5 | 0 | 0
| wymurowanie ścianki gr. 12 cm z obustronnym otynkowaniem | m2 | 15.05 | 0 | 0
| montaż drzwi 90 z ościeżnicą stalową okleina sztuczna | szt | 2 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 2 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1200x600mm | 11 zeberek | 1 | 0 | 0
| malowanie ścian+sufit+gładź gipsowa - farba lateksowa | m2 | 98.075 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 26.5 | 0 | 0
| Płytki gres na podłodze wraz z cokolikami | m2 | 26.5 | 0 | 0
| założenie wertikali z atestem ppoż | m2 | 7.13 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 2
| rozebranie ścianki gr. 12 cm | m2 | 11.97 | 0 | 0
| skucie płytek | m2 | 14.516 | 0 | 0
| zamurowanie drzwi 80 z uzupełnieniem tynku cem-wap | szt | 1 | 0 | 0
| płytki wys. 3,50 glazura z przygotowaniem podłoża | m2 | 37.24 | 0 | 0
| malowanie sufitu farba lateksowa +gładź | m2 | 6 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 6 | 0 | 0
| terakota na podłodze | m2 | 6 | 0 | 0
| wymiana muszli klozet. dla niepełn | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki dla niepełno | szt | 1 | 0 | 0
| pochwyty dla niepełnosprawnych | szt | 3 | 0 | 0
| wymiana baterii dla niepelno. | szt | 1 | 0 | 0
| przebudowa drzwi z 80 na 100 z poszerzeniem otworu i montażem ościeznicy stalowej, drzwi w okleinie sztucznej | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm | 6 żeberek | 1 | 0 | 0
| wertikale atest ppoż | m2 | 6.9 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 2 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 4
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 4 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1400x600mm | (15 żeberek) | 1 | 0 | 0
| zerwanie płytek-glazury | m2 | 44.24 | 0 | 0
| ułożenie glazury z przygotowaniem podłoża | m2 | 50.4 | 0 | 0
| malowanie sufitu farba lateksowa +gładź | m2 | 20 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 20 | 0 | 0
| montaż drzwi 90 z ościeżnicą stalową okleina sztuczna | szt | 1 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 20 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umywalkę na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 1 | 0 | 0
| załozenie wertikali atest ppoż | m2 | 6.9 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 5
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 2000x600mm | 18 żeberek | 1 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 4 | 0 | 0
| zerwanie płytek | m2 | 28.798 | 0 | 0
| wykonanie glazury-fartuch z przygotowaniem podłoża | m2 | 3.3 | 0 | 0
| malowanie ścian+sufitu+gładź - farba lateksowa | m2 | 67.9 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 14 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 14 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umywalkę na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| montaż zlew ze stali nierdzewnej na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 2 | 0 | 0
| wymiana drzwi 80 na 90 z ościeżnicą stalową - drzwi płytowe okleina sztuczna | szt. | 1 | 0 | 0
| załozenie wertikali atest ppoż | m2 | 6.67 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 10 | wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm | 6 żeberek | 1 | 0 | 0
| zamurowanie okienka z otynkowaniem | m2 | 0.25 | 0 | 0
| przebudowa drzwi z 80 na 100 z poszerzeniem otworu i montażem ościeznicy stalowej, drzwi w okleinie sztucznej | szt | 1 | 0 | 0
| rozbiórka ścianki gr.12 | m2 | 3.75 | 0 | 0
| zabudowa pionu G-K | mb | 3 | 0 | 0
| wymiana muszli klozet. dla niepełn | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki dla niepełno | szt | 1 | 0 | 0
| pochwyty dla niepełnosprawnych | szt | 3 | 0 | 0
| wymiana baterii dla niepelno. | szt | 1 | 0 | 0
| płytki na ścianach z przygotowaniem podłoża | m2 | 39.55 | 0 | 0
| malowanie sufitu+gładź - farba lateksowa | m2 | 7.35 | 0 | 0
| wylewka samopoziomujaca | m2 | 7.35 | 0 | 0
| terakota na podłodze | m2 | 7.35 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 12 | wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1200x600mm | 14 żeberek | 1 | 0 | 0
| wymiana drzwi 80 na 90 z poszerzeniem otworów montażem stalowej ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych w okleinie sztucznej | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| malowanie lamperii do 2,20+gładź | m2 | 32.56 | 0 | 0
| malowanie farbami latek.+gładź | m2 | 31.84 | 0 | 0
| wylewka smopoziomujaca | m2 | 12.6 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 12.6 | 0 | 0
| skucie płytek fartucha | m2 | 2.25 | 0 | 0
| zamontowanie zlewu na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki z szafka | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt. | 2 | 0 | 0
| ułozenie płytek-fartucha z przygotowaniem podłoża | m2 | 3.3 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 6.21 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 13 | wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1200x600mm | 14 żeberek | 1 | 0 | 0
| zamurowanie drzwi 80 z zatynkowaniem | szt. | 1 | 0 | 0
| wykucie otworu pod drzwi 90 z montażem drzwi płytowych z ościeżnicą stalową | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| malowanie lamperii do 2,20+gładź | m2 | 33.44 | 0 | 0
| malowanie farbami latek.+gładź | m2 | 32.96 | 0 | 0
| zamontowanie zlewu na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki z szafką | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt. | 2 | 0 | 0
| wylewka smopoziomujaca | m2 | 13.2 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 13.2 | 0 | 0
| skucie płytek fartucha | m2 | 2.25 | 0 | 0
| ułozenie płytek-fartucha z przygotowaniem podłoża | m2 | 3.3 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 6.67 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 14
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 2000x600mm | 19 żeberek | 1 | 0 | 0
| wyburzenie ścianki gr. 12 | m2 | 13.15 | 0 | 0
| wymiana drzwi 80 na 90 z poszerzeniem otworów montażem stalowej ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych w okleinie sztucznej | szt. | 1 | 0 | 0
| murowanie ścianki gr. 12 z otynkowaniem | m2 | 4.2 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| malowanie lamperii do 2,20+gładź | m2 | 33.44 | 0 | 0
| malowanie farbami latek.+gładź | m2 | 32.96 | 0 | 0
| zamontowanie zlewu na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana umywalki z szafka | szt. | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt. | 2 | 0 | 0
| wylewka smopoziomujaca | m2 | 13.2 | 0 | 0
| tarket na podlodze wraz z przyg podłoża i wywinięciem cokołów | m2 | 13.2 | 0 | 0
| skucie płytek fartucha | m2 | 2.25 | 0 | 0
| ułozenie płytek-fartucha z przygotowaniem podłoża | m2 | 3.3 | 0 | 0
| zabudowa G-K | m2 | 2.1 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 6.67 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 15
| wymiana drzwi 80 na 90 z poszerzeniem otworów montażem stalowej ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych w okleinie sztucznej | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm | 2 żeberka | 1 | 0 | 0
| Montaż muszli klozetowej z podejsciem | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaż umywalki z podejsciem | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaż baterii umywalkowej | kpl | 1 | 0 | 0
| płytki na ścianach z przygotowaniem podłoża | m2 | 22.9376 | 0 | 0
| malowanie sufitu+gładź - farba lateksowa | m2 | 2.5 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 2.5 | 0 | 0
| tarakota na podłodze | m2 | 2.5 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 1 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 3.68 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 16
| wyburzenie ścian gr. 12 | m2 | 63 | 0 | 0
| wymiana lamp podwójnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 4 | 0 | 0
| tynkowanie po wyburzeniu bruzd | m2 | 2.16 | 0 | 0
| demontaż baterii | szt | 2 | 0 | 0
| demontaż umywalki | szt | 3 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 1400x600mm | 11 żeberek | 1 | 0 | 0
| malowanie lamperii 2,20+gładź | m2 | 67.32 | 0 | 0
| malowanie ścian + sufi+gładź | m2 | 79.78 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 40 | 0 | 0
| Płytki gres na podłodze wraz z cokolikami | m2 | 40 | 0 | 0
| odbojnice CS Polska | m2 | 24 | 0 | 0
| naroźniki CS Polska | szt | 2 | 0 | 0
| założenie wertikali atest ppoż | m2 | 3.68 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 20
| likwidacja muszli ustępowej | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana lamp podwojnych na rastrowe typ Aga Light 2x36W | szt | 3 | 0 | 0
| wymiana umywalki na umywalkę na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymianan zlew na szafce | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana baterii na baterię z możliwością uruchmienia przedramieniem - typ Clinic | szt | 1 | 0 | 0
| wymiana grzejnika Purmo Hygiene H20 700x600mm | 6 żeberek | 1 | 0 | 0
| wyburzenie ścianki gr 6 | m2 | 7 | 0 | 0
| zabudowa pionów kanaliz. | m2 | 3 | 0 | 0
| zerwanie płytek | m2 | 21.66 | 0 | 0
| ułożenie płytek - fartuch z przyg podłoża | m2 | 3.3 | 0 | 0
| uzupelnienie tynków cem-wap | m2 | 5 | 0 | 0
| malowanie lamperii do 2,2+gładź | m2 | 33.88 | 0 | 0
| malowanie ścian, sufit+gładz-farba lateksowa | m2 | 27.79 | 0 | 0
| wylewka samopoziomująca | m2 | 7.77 | 0 | 0
| terakota na podłodze | m2 | 7.77 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
| RAZEM PARTER |  |  |  | 0
| przeróbka instalacji elektrycznych z wymianą tablic parteru | % | 2 | 0 | 0
| przeróbka instalacji sanitarnych wod-kan parteru - przekucia, podejścia, piony, instalacje wewnętrzne itp. | % | 3 | 0 | 0
| Wymiana istniejących okien drewnianych na okna PCV, dwuszybowe, profil 5-cio komorowy, szyba o wsp. przenikania ciepła 1,1, uchylno-rozwieralne, okucia obwiedniowe, kolor profilu - biały. W każdym oknie nawiewnik w górnym ramiaku. W cenie należy ując wykucie okna, montaż nowego oraz obróbke obsadzenia (zaszpachlowanie i malowanie ościeży). Wymiar okna 2,30x2,00m | szt | 11 | 0 | 0
| OGÓŁEM PARTER |  |  |  | 0

## Piwnica
PIWNICA BUDYNKU
Lp. | Roboty scalone | jednostka | obmiar | cena | wartość
pom nr 2
| ułożenie płytek na ścian.-pełna wysokość | m2 | 42.84 | 0 | 0
| zamontowanie zlewu nierdzewnego 2 kom. na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| zamontowanie umywalki na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| doprowadzenie wody, kanalizacji. | kpl | 1 | 0 | 0
| wylewka cementowa z izolacją folią PE | m2 | 14 | 0 | 0
| płytki + cokolik na podłodze | m2 | 14 | 0 | 0
| ścianka oddzielacja wys.2,1m gr. 12 cm dwustronnie tynkowana zaprawą cem-wap | m2 | 2.5 | 0 | 0
| malowanie sufit emulsja | m2 | 14 | 0 | 0
| likwidacja grzejnika | szt. | 1 | 0 | 0
| zabudowa rur płyta G-K | m2 | 2.5 | 0 | 0
| założenie lamp oprawa rastrowa typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| wymiana drzwi 80 na 90 płytowe pełne białe, ościeżnica stalowa | szt. | 1 | 0 | 0
| zamontowanie nawiewu typu Z 14x14 cm w ścianie zewnętrznej | szt. | 1 | 0 | 0
| wyciąg mechaniczny montaż wentylatora dachowego fi 300 Turbowent na kominie | szt. | 1 | 0 | 0
| materiały pomocnicze | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
pom nr 1
| zamontowanie zlewu nierdzewnego 1 kom. 50 cm nad posadzką | szt. | 1 | 0 | 0
| zamontowanie umywalki na szafce | szt. | 1 | 0 | 0
| doprowadzenie wody, kanalizacji. | kpl | 1 | 0 | 0
| zamontowanie zaworu ze złączką do węża i spust podłogowy | szt. | 1 | 0 | 0
| wylewka cementowa z izolacją folią PE | m2 | 12 | 0 | 0
| płytki + cokolik na podłodze | m2 | 12 | 0 | 0
| ścianka oddzielacja wys.2m gr. 12 cm dwustronnie tynkowana zaprawą cem-wap | m2 | 4 | 0 | 0
| ułożenie płytek na ścian.-pełna wysokość | m2 | 40.28 | 0 | 0
| malowanie sufit emulsja | m2 | 14 | 0 | 0
| założenie lamp oprawa rastrowa typ Aga Light 2x36W | szt. | 2 | 0 | 0
| wymiana drzwi 80 na 90 płytowe pełne białe, ościeżnica stalowa | szt. | 1 | 0 | 0
| zamontowanie nawiewu typu Z 14x14 cm w ścianie zewnętrznej | szt. | 1 | 0 | 0
| wyciąg mechaniczny montaż wentylatora dachowego fi 300 Turbowent na kominie | szt. | 1 | 0 | 0
| materiały pomocnicze dla całości | % | 5 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0
| RAZEM PIWNICE |  |  |  | 0
| przeróbka instalacji elektrycznych z wymianą tablic piwnic | % | 2 | 0 | 0
| przeróbka instalacji sanitarnych wod-kan piwnic - przekucia, podejścia, piony, instalacje wewnętrzne itp., wymiana kanalizacji z żeliwnej na PCV | % | 6 | 0 | 0
| OGÓŁEM PIWNICA |  |  |  | 0