## Arkusz1
pieczątka Wykonawcy
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie; REMONT CHODNIKA NA ULICY 3-go MAJA W JĘDRZEJOWIE (OD ULICY SPORTOWEJ W KIERUNKU RYNKU STRONA LEWA) - powierzchnia 396 m2
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 d.1 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem na 3 km. | m2 | 315 |  | 0
2 d.1 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z odwozem na 3 km. | m | 120 |  | 0
3 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na 3 km. | m | 210 |  | 0
4 d.1 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z bloczków na wjazdach z odwozem na 3 km. | m2 | 81 |  | 0
5 d.1 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z odwozem na 3 km. | m2 | 396 |  | 0
6 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 14 |  | 0
7 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (podbudowa pod chodnik) | m2 | 396 |  | 0
8 d.3 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (grafit) | m | 120 |  | 0
9 d.3 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 210 |  | 0
10 d.3 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor) | m2 | 315 |  | 0
11 d.3 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor). | m2 | 81 |  | 0
12 d.3 | KNNR 6 0502-03 | Przełoenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 42 |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO; |  | 0
|  | W tym podatek VAT 22% = | 0
|  | Wartość robót NETTO = | 0
podpis osoby/osób/ upoważnionej